## Sheet1
Earned Value and Project Standing Calculations
| Budget | Percent | Percent | Earned Value | Actual Cost | Planned Value | Schedule Variance | Cost Variance
| BAC | Project | Complete | EV | AC | PV | SV | CV
Element of Work
Project Management | 1900 | 10.61% | 50% | 950 | 1200 | 950 | 0 | -250
Hydraulics | 3500 | 19.55% | 100% | 3500 | 4000 | 3500 | 0 | -500
Environmental docs | 3500 | 19.55% | 75% | 2625 | 2500 | 3500 | -875 | 125
Permits | 2000 | 11.17% | 70% | 1400 | 1300 | 1500 | -100 | 100
Design Documentation | 3500 | 19.55% | 70% | 2450 | 2600 | 3000 | -550 | -150
Utilities | 1500 | 8.38% | 15% | 225 | 200 | 1000 | -775 | 25
Right of Way Plans | 2000 | 11.17% | 100% | 2000 | 1500 | 2000 | 0 | 500
Totals | 17900 | 100% | 73.46% | 13150 | 13300 | 15450 | -2300 | -150
Are you ahead or behind schedule, and are you ahead or behind budget?